## Cronograma
CRONOGRAMA | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dias Úteis
Atividades | 1ª quin | 2ª quin | 1ª quin | 2ª quin | 1ª quin | 2ª quin | 1ª quin | 2ª quin | 1ª quin | 2ª quin | 1ª quin | 2ª quin
1 - Levantamento/Elicitação dos requisitos | 10 | 10 | [10 empty] | 20
2 - Especificação dos requisitos |  | 10 | 10 | [9 empty] | 20
3 - Criação dos modelos: Caso de Uso, Banco de Dados |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 20
4 - Implementação |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 70
5 - Teste |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
6 - Demo 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
7 - Demo 2 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
8 - Demo 3 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
9 - Implantação (instalar, treinar) | [10 empty] | 10 | 10 | 20
10 - Documentação | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120

## Custos e Orçamento
CUSTOS E ORÇAMENTO
Recursos Humanos | CargaHor Estimada | CargaHor Realizada | Valor CargaHor | Totais
Analista | 320 |  | 30.77 | 9846.4
Desenvolvedor | 720 |  | 43.08 | 31017.6
Teste | 480 |  | 18.68 | 8966.4
49830.4